## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Группа управления проектом Основание для открытия проекта Цель и результат проекта Ограничения проекта Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

## Группа управления проектом

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| Координирующий орган: Управление физической культуры и спорта Белгородской области Телефон: (4722) 32-02-32 Адрес: 308000, г. Белгород, Народный б-р., д.93 E-mail: ufks@belregion.ru | Куратор проекта: Сердюков Олег Эдуардович, начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Телефон: (4722) 32-02-32 Адрес: 308000, г. Белгород, Народный б-р., д.93 E-mail: ufks@belregion.ru | Приказ управления физической культуры и спорта Белгородской области от 31.07.2018г. №393-ОД |
| Исполнитель: ОГБУ «Центр спортивной подготовки Белгородской области» | Руководитель проекта: Захватенков Иван Леонидович, директор ОГБУ «Центр спортивной подготовки Белгородской области» Телефон: (4722) 52-70-30 Адрес: Королёва, 2к E-mail:cspbel@mail.ru | Приказ управления физической культуры и спорта Белгородской области от 31.07.2018г. №393-ОД |

## Основание для открытия проекта

| Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | Развитие здравоохранения, физической культуры и спорта (п. 2.3.4) |
| --- | --- |
| Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: | - |
| Наименование государственной программы Белгородской области: | Постановление правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 529-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 годы» |
| Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области | Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Сердюков Олег Эдуардович - начальник управления физической культуры и спорта области Телефон: (4722) 32-02-32 Адрес: 308000, г. Белгород, Народный б-р, д.93 E-mail: ufks@belregion.ru Дата регистрации: 29.05.2018 Формальное основание для открытия проекта: портфель проектов департамента образования области на 2018 год, утвержденный Губернатором области 15 марта 2018 года. |

## Цель и результат проекта

| Измеримая цель проекта: | К августу 2019 года увеличить долю спортсменов Белгородской области, занимающихся на тренировочном этапе и выше, владеющих компетенциями по антидопинговым правилам, с 10% (567 чел.) до 100 % (5200 от общего числа спортсменов данной категории). |
| --- | --- |
| Способ достижения цели: | Разработка и внедрение эффективного механизма антидопинговой подготовки спортсменов Белгородской области. |
| Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | «Разработан и внедрён эффективный механизм антидопинговой подготовки спортсменов Белгородской области, обеспечивающий информирование по антидопинговым правилам не менее 5200 (100% от общего числа) спортсменов Белгородской области, занимающихся по программам спортивной подготовки на тренировочном этапе, этапе спортивного совершенствования и этапе высшего спортивного мастерства». | Информационно-аналитические справки от 24 спортивных организаций за подписью руководителей о прохождении тестирования с указанием качественных и количественных характеристик |
| Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | Разработан регламент взаимодействия и сотрудничества между субъектами профилактики (УФК и С области, ОГКУЗ особого типа «Областной центр медицинской профилактики», «ЦСП Белгородской области», РАА «РУСАДА», федерациями по видам спорта, спортивными организациями и офисом «СтопДопинг») | Утвержденный регламент взаимодействия и сотрудничества |
|  | Внедрено и проведено дистанционное обучение и тестирование не менее 370 тренеров на знание антидопинговых правил в СЭО «БелИРО» | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, выписка с результатами тестирования с указанием качественных и количественных характеристик СЭО «БелИРО» |
|  | Внедрено и проведено тестирование не менее 5200 спортсменов для проверки знаний по антидопинговым правилам 3х уровней на базе не менее 24 организаций, осуществляющих спортивную подготовку | Разработанные тесты, информационно-аналитические справки руководителей спортивных организаций о прохождении тестирования с указанием качественных и количественных характеристик |
|  | Создана рабочая группа (офис «СтопДопинг») по координации антидопинговой работы в Белгородской области | Приказ о создании рабочей группы (офиса «СтопДопинг») по координации антидопинговой работы в Белгородской области, положение |
|  | Проведены обучающие семинары по антидопинговым правилам и аспектам применения медицинских препаратов среди: - не менее 24 представителей спортивных организаций, вошедших в состав офиса «СтопДопинг»; -не менее 567 спортсменов, занимающихся в группах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства; - не менее 370 тренеров: - не менее 24 руководителей спортивных организаций. | Программы семинаров, отчёты о проведении, подписанные руководителем проекта |
|  | Разработан учебный курс по антидопинговым правилам (не менее 8 часов) и включен в программы выпускных курсов факультета физической культуры НИУ «БелГУ» | Скан утвержденной программы учебного курса программы выпускных курсов факультета физической культуры НИУ «БелГУ» |
|  | На базе не менее 24 организаций, осуществляющих спортивную подготовку, проведено не менее 2 образовательных викторин (в каждой организации) с общим охватом не менее 4600 спортсменов | Информационно-аналитические справки спортивных организаций о проведении викторин (кол-во участников, тема), фотоотчет |
|  | Не менее 30 региональными федерациями по видам спорта проведено не менее, чем 1 мероприятие в год под девизом «Белгородчина - территория чистого спорта» | Отчет о проведении мероприятий, сводный фотоотчёт |
|  | На сайтах не менее 24 организаций, осуществляющих спортивную подготовку, размещено не менее 4 материалов по антидопинговой пропаганде (раз в квартал) | Скриншот страниц, ссылки |
|  | Разработано и распространено не менее 8000 информационных буклетов | Макет буклета |
|  | Заключено соглашение о противодействии нарушения антидопинговых правил УФК и С области с РАА «РУСАДА» | Скан соглашения |
|  | Проведено анкетирование не менее 5200 спортсменов области на выявление риска нарушения антидопинговых правил | Аналитический отчет о результатах анкетирования |
| Пользователи результатом проекта: | Тренеры и спортсмены физкультурно-спортивных организаций области (спортивных школ), занимающиеся по программам спортивной подготовки на тренировочном этапе, этапе спортивного совершенствования и этапе высшего спортивного мастерства |

Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |
| --- |
| Целевое бюджетное финансирование: | - |
| федеральный бюджет: | 0,0 |
| областной бюджет: | 0,0 |
| местный бюджет: | 0,0 |
| Внебюджетные источники финансирования: | 0,0 |
| средства хозяйствующего субъекта: | 0,0 |
| заемные средства: | 0,0 |
| прочие (Благотворительные пожертвования) | 100,0 |
| Общий бюджет проекта: | 100,0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |
| Дата начала проекта (план): | 01.08.2018 |
| Дата завершения проекта (план): | 31.08.2019 |

## Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |
| --- |
| Наименование критерия | Показатель |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 5 тысяч рублей относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 14 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |
| Территория реализации проекта | Белгородская область |
| Уровень сложности проекта | Выше среднего |
| Тип проекта | Социальный |